安顺学院评估建设办公室文件

外国语学院、大外部根据学校近期评建任务细化分解任务栏目

安学院评建办发〔2015〕2号

关于校属各学院近期评建工作任务安排的通知

校属各学院：

根据学校迎评工作进程安排，学校对校属各学院的本科教学工作状态进行了检查评估并及时反馈了意见，针对检查中发现的问题和薄弱环节，校属各学院应结合反馈意见，在全面整改的基础上，于近期（2015年4—5月）开展如下重点建设：

一、“办学思路专项工作”重点建设任务（2015年5月底完成蒋燕、虞均杰、曾沉、刘碧芬、马星星、高小妹）

1. 进一步规范学院学科专业建设规划、各分专业建设规划与年度实施方案的文本；（蒋燕、曾沉、刘碧芬）

2. 各学院完善推进产学研结合的相关制度或办法、机制等，收集与社会行业、企事业单位开展人才合作培养、合作就业的相关材料；（虞均杰、王旭）

3. 各学院针对自己的办学实际，凝练办学特色，形成文字材料，并在其他相关指标中得到佐证。（蒋燕、高小妹、马星星）

二、“师资队伍建设专项工作”重点建设任务（2015年4月底完成）（蒋燕、王慧颖、彭军花、胡启琴）

1. 根据本指标牵头职能部门的要求，规范各类师资数据的统计表；（龙黔、胡启琴、张囷）

- 2. 完善各类教师的业务档案；（胡启琴、张囷）

3. 加强对各年度师资队伍建设情况的分析和总结；（王慧颖、蒋燕）

4. 完善师资培养、培训相关资料。（彭军花）

三、“教学条件建设专项工作”重点建设任务（2015年4月底完成（蒋燕、龙黔、张囷、胡启琴、彭军花）

- 1. 完善实验室建设规划及情况相关支撑材料；（彭军花）

2. 规范整理教学科研仪器设备购置、利用情况等资料；（胡启琴）

3. 按照“教学经费”指标体系来分类收集、整理相关材料；（龙黔、张囷、王旭）

4. 完善实验室相关管理制度和相关使用记录等。（彭军花）

四、“人才培养方案专项工作”重点建设任务（2015年5月底完成）（蒋燕、王慧颖、曾沉、刘碧芬、韩琦、肖德铭、田野、姜伊玲子）

- 1. 完善人才培养方案调研、论证过程中的各类材料；（曾沉、刘碧芬）

2. 各专业建设的计划、措施和总结等；（曾沉、刘碧芬）

3. 挖掘各学科专业结合地方经济社会发展服务的相关材料；（虞均杰、王旭）

4. 规范本科工程项目建设各类资料的存档。（蒋燕、王慧颖）

五、“课程建设专项工作”重点建设任务（2015年5月底完成）（蒋燕、曾沉、刘碧芬、姜伊玲子、田野）

- 1. 完善课程建设规划及实施情况相关材料；（曾沉、刘碧芬）

2. 完善各类精品课程建设相关材料；（王慧颖）

3. 完善二级学院层面支持、鼓励教师开展多媒体教学、双语教学、教学改革等方面的措施；（蒋燕、彭军花、马星星）

4. 完善教研室组织教师开展教学研究相关活动的材料；（江伊玲子、肖徳铭、韩琦、白延平）

5. 完善各专业人才培养质量标准、各环节教学质量标准及执行情况相关材料；（刘碧芬、韩琦、张囷、李红梅）

6. 完善用人单位对毕业生能力和素质状况的满意率调查和统计分析材料；（王旭、高小妹）

7. 完成各专业的课程教学大纲、课程考试大纲、实习（见习）大纲、技能实训大纲修订、定稿并汇编成册。（曾沉、刘碧芬、韩琦、肖徳铭、白延平）

六、“实践教学体系建设专项工作”重点建设任务（2015年5月底完成此）（曾沉、刘碧芬、韩琦、田野、肖德铭、姜伊玲子）

1. 各专业建立或完善实践教学的体系；（曾沉、刘碧芬、韩琦、田野、肖德铭、姜伊玲子）

2. 补充实验实践教学相关支撑材料；（曾沉、刘碧芬、韩琦、田野、肖德铭、姜伊玲子）

3. 加强实验（训）室的日常管理；（彭军花、高小妹）

4. 规范学生实习手册的填写；（曾沉、姜伊玲子、肖徳铭）

5. 完善对集中和分散实习学生的督查过程及监控材料；（曾沉、姜伊玲子、肖徳铭）

6. 按学校要求，完善毕业论文全过程管理和论文质量等相关材料；（曾沉、姜伊玲子、肖徳铭）

- 7. 加强2015届学生毕业论文（设计）过程管理；（曾沉、姜伊玲子、肖徳铭）

8. 按学校要求，完善各类考试相关资料。（曾沉、刘碧芬、王慧颖、彭军花、韩琦、田野、肖德铭、姜伊玲子）

七、“教学质量保障体系建设专项工作”重点建设任务（2015年5月底完成、曾沉、刘碧芬、王慧颖、胡启琴、李红梅、韩琦、田野、张囷）

- 1. 规范统计各学年度教学管理队伍；（王慧颖、胡启琴）

- 2. 完善提高教学管理队伍素质的相关措施及执行情况的材料；（王慧颖、胡启琴）

3. 规范各类教育教学管理制度或措施；（刘碧芬、张囷）

4. 形成各二级学院层面的教学质量保障体系，并切实开展各类活动，资料保存完整；（曾沉、李红梅、张囷及各教研室主任）

5. 开展二级学院层面的教学督导工作，制定可行的教师教学“人人过关”工作计划，报评建办，并自行组织实施；（王慧颖、彭军花、马星星）

6. 规范保存各类学籍学位管理资料。（蒋燕、王旭、韩琦）

- 八、“学风建设专项工作”重点建设任务（2015年4月底完成虞均杰、王旭、高小妹及所有班主任）

1. 系统地、有序归类整理各类学风建设材料；

2. 完善开展活动各个环节材料（如方案或计划、过程、总结、证书复印件等）；

3. 进一步规范文本材料，如逻辑正确，格式规范、无错别字等，要盖章的地方须加盖公章。

4.根据本学院实际，进一步挖掘本指标体系的支撑材料，提炼本院具有亮点特色；

- 九、“毕业生就业质量专项工作”重点建设任务（2015年5月底完成虞均杰、王旭、高小妹及所有班主任）

1. 规范统计和整理各类学生获奖证书，使其能有效支撑相关指标；

2. 挖掘自强大学生及典型事例相关材料；

3. 有层次、有逻辑地整理各类统计表；

4. 加强对师生评价的分析，完善支撑材料；

5. 完善社会评价的各类支撑材料；

6. 补充完善就业指导服务方面的材料。

- 十、配合完成各评估指标牵头部门安排的其他评建任务。

安顺学院评估建设办公室

2015年4月7日

外国语学院、大外部

2015年4月14日